## Hoja1
	Fecha
Actividad	Inicio	Fin	Duración

Desarrollo del Cansat	16/11/21	09/05/22	174
Decisión de participar	16/11/21	01/12/21	15
Lluvia de ideas	01/12/21	15/12/21	14
Presupuesto y materiales	04/01/22	11/01/22	7
Programación	11/01/22	09/05/22	118
Diseño de la lata	11/01/22	08/03/22	56
Preparación de parapente	09/02/22	09/03/22	28
Diseño del parapente	15/02/22	22/03/22	35
Montado de componentes electrónicos	20/02/22	26/03/22	34
Prueba de la lata y parapente	22/02/22	08/03/22	14
Practicas de modulo de radio	05/03/22	19/03/22	14
Diseño del CDR	15/03/22	04/05/22	50
Diseño de la antena	29/03/22	12/04/22	14
Prueba de la antena	12/04/22	19/04/22	7